## Projectplanner
Projectplanner | [65 empty] | s
Selecteer rechts een periode om te markeren. Een legenda met een beschrijving van de grafiek volgt. |  |  |  |  | Markering van periode: | 1 |  |  | Duur van planning | [6 empty] | Werkelijke begindatum | [8 empty] | % compleet |  |  |  |  | Werkelijk (buiten planning) | [9 empty] | % Voltooid (buiten planning)
ACTIVITEIT | BEGIN VAN PLANNING | DUUR VAN PLANNING | WERKELIJKE BEGINDATUM | WERKELIJKE DUUR | PERCENTAGE VOLTOOID | PERIODEN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
PVE | 1 | 2 | 1 | 1 | 80%
PVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 70%
Functioneel Ontwerp | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Technisch Ontwerp | 1 | 2 | 1 | 1 | 10%
Design | 2 | 3 | 2 | 3 | 0%
ERD | 2 | 3 | 2 | 3 | 0%
Database maken | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Functie invoeren klant gegevens | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Functie Contract | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Functie emails sturen | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Functie Beheerders | 4 | 5 | 4 | 5 | 0%
Functie uitdraai 7 dagen | 5 | 6 | 5 | 6 | 0%
Front end | 6 | 7 | 6 | 7 | 0%
Review | 7 | 8 | 7 | 8 | 0%
Oplevering | s | 8 | 7 | 8 | 0%